## Slide 1
ROZLICZENIE
I KAMIENIA MILOWEGO 2016-2018
Siedliska 28.02.2019

## Slide 2
Pismem (ROW.wrt.513.1.2018) z dnia 18.01.2019 MRiRW
Poinformowało Marszałków Województw o uzgodnieniu projektu aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, jednocześnie w załączeniu przekazano jego wzór z prośbą o niezwłoczne zawiadomienie wszystkich lokalnych grup działania (LGD) o możliwości podpisania tego aneksu.

## Slide 3
Wprowadzone aneksem zmiany do Umowy Ramowej stanowią swoiste
dla Lokalnych Grup Działania, które przy zachowaniu dotychczasowych zapisów mogły mieć problem z realizacją
„Pierwszego Kamienia”

## Slide 4
1. Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:
Zmiany w § 8 Umowy Ramowej dot. rozliczenia pierwszego kamienia
40% poziomu każdego ze wskaźników produktu oraz
60% średniego poziomu realizacji wszystkich wskaźników produktu obliczonego jako stosunek sumy poziomów realizacji każdego ze wskaźników produktu do liczby wskaźników produktu, przy czym do wyliczenia średniego poziomu realizacji wszystkich wskaźników produktu poziom wskaźników przewyższający wartość 100% przyjmuje się jako poziom 100%
nie osiągnie co najmniej:
nie wykorzysta co najmniej 60% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach:
PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 20% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR
PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 20% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw w ramach LSR
kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego funduszu ulega obniżeniu o 10 %

## Slide 5
WSZYSTKIE LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA SPEŁNIŁY WARUNKI OKREŚLONE
W § 8 ust. 1 pkt. 1) lit. a) b)

## Slide 6
Nazwa wskaźnika | Do osiągnięcia w I kamieniu | 40% wskaźnika to | Na dzień 31.12.2018 zrealizowano (szt./liczba) | % realizacji wskaźników w "I kamieniu milowym" - faktyczna średnia | % realizacji wskaźników w "I kamieniu milowym" zgodnie z założeniami aneksu
Wskaźnik nr. 1 | 12 | 4,8 | 23 | 191,67% | 100,00%
Wskaźnik nr. 2 | 5 | 2,0 | 11 | 220,00% | 100,00%
Wskaźnik nr. 3 | 1 | 0,4 | 4 | 400,00% | 100,00%
Wskaźnik nr. 4 | 2 | 0,8 | 9 | 450,00% | 100,00%
Wskaźnik nr. 5 | 4 | 1,6 | 9 | 225,00% | 100,00%
Wskaźnik nr. 6 | 2 | 0,8 | 6 | 300,00% | 100,00%
Wskaźnik nr. 7 | 2 | 0,8 | 6 | 300,00% | 100,00%
Wskaźnik nr. 8 | 1 | 0,4 | 4 | 400,00% | 100,00%
Wskaźnik nr. 9 | 2 | 0,8 | 7 | 350,00% | 100,00%
Wskaźnik nr. 10 | 2 | 0,8 | 13 | 650,00% | 100,00%
Wskaźnik nr. 11 | 2 | 0,8 | 4 | 200,00% | 100,00%
Wskaźnik nr. 12 | 1 | 0,4 | 5 | 500,00% | 100,00%
Wskaźnik nr. 13 | 2 | 0,8 | 0 | 0,00% | 0,00%
Wskaźnik nr. 14 | 2 | 0,8 | 0 | 0,00% | 0,00%
Wskaźnik nr. 15 | 2 | 0,8 | 0 | 0,00% | 0,00%
15 WSKAŹNIKÓW 19.2. Realizacja wszystkich na 100 % to daje wynik 100% * 15 szt. = | 1500% | Procentowa realizacja osiągniętych wskaźników - suma |  | 4186,67% | 1200,00%
Procentowa realizacja osiągniętych wskaźników odniesiona do 100% całej realizacji wskaźników. Sposób Wyliczenia: 4186,67 % / 1500 % = 279,11 % | 279,11% | Procentowa realizacja osiągniętych wskaźników odniesiona do 100% całej realizacji wskaźników. Sposób Wyliczenia: 4186,67 % / 15 szt. = 279,11 % |  | 279,11% | 80,00%
OSIĄGNIĘTY ŚREDNI POZIOM REALIZACJI
BRAK REALIZACJI WSKAŹNIKÓW

## Slide 7
NAZWA LGD | % REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W "I KAMIENIU MILOWYM" ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI ANEKSU | % REALIZACJI WSKAŹNIKÓW W "I KAMIENIU MILOWYM" - FAKTYCZNA ŚREDNIA
Dorzecze Mleczki | 100,00% | 188,38%
Kraina Nafty | 100,00% | 173,66%
Liwocz | 100,00% | 178,89%
Zielone Bieszczady | 100,00% | 281,94%
Ziemia Przemyska | 100,00% | 187,22%
Nasze Bieszczady | 98,75% | 255,00%
Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej | 92,78% | 120,15%
Rozwój Ziemi Lubaczowskiej | 91,83% | 96,83%
Kraina Sanu | 91,67% | 128,47%
Region Sanu i Trzebośnicy | 91,66% | 110,71%
Siedlisko | 91,66% | 189,30%
Prowent | 87,93% | 90,15%
Eurogalicja | 87,82% | 94,23%
C.K. Podkarpacie | 82,14% | 82,14%
Pogórze Przemysko-Dynowskie | 80,42% | 121,49%
Partnerstwo 5 Gmin | 80,00% | 279,11%
Z Tradycją w Nowoczesność | 76,51% | 275,00%
Dorzecze Wisłoka | 75,00% | 75,93%
Lasovia | 75,00% | 79,31%
Ziemia Łańcucka | 74,35% | 150,00%
Nowa Galicja | 72,53% | 85,03%
Ziemia Brzozowska | 70,22% | 114,99%
Lasowiacka | 69,72% | 87,09%
Czarnorzecko – Strzyżowska | 69,69% | 86,36%
Dolina Strugu | 65,94% | 66,30%
Trygon | 63,16% | 81,22%

## Slide 8
SPEŁNIENIE WARUNKÓW § 8 ust. 1 pkt. 2)
Nazwa LGD | Ogólna wysokość budżetu na operacje w ramach 19.2 PROW 2014-2020 | Planowany w LSR budżet na lata 2016-2018 na operacje w ramach 19.2 | Aktualna na dzień 31.12.2018 r. kwota pomocy przyznanej w ramach zawartych umów na operacje w ramach 19.2 | % wykonania budżetu do 31.12.2018 r.
ZIELONE BIESZCZADY | 6 300 000,00 zł | 1 300 000,00 zł | 3 472 377,58 zł | 267%
PARTNERSTWO 5 GMIN | 11 000 000,00 zł | 2 350 500,00 zł | 5 586 877,36 zł | 238%
ZIEMIA PRZEMYSKA | 6 650 000,00 zł | 1 860 000,00 zł | 4 017 384,76 zł | 216%
LIWOCZ | 6 300 000,00 zł | 2 842 000,00 zł | 5 686 617,76 zł | 200%
ZIEMIA ŁAŃCUCKA | 6 300 000,00 zł | 2 412 543,00 zł | 4 096 544,21 zł | 170%
KRAINA NAFTY | 9 000 000,00 zł | 5 100 000,00 zł | 7 159 507,86 zł | 140%
POGÓRZE PRZEMYSKO DYNOWSKIE | 5 400 000,00 zł | 3 318 000,00 zł | 4 201 090,68 zł | 127%
ZIEMIA BRZEZOWSKA | 7 600 000,00 zł | 4 668 275,00 zł | 5 399 323,86 zł | 116%
CZARNORZECKO - STRZYŻOWSKA | 7 200 000,00 zł | 2 888 285,00 zł | 3 339 320,48 zł | 116%
TRYGON | 5 400 000,00 zł | 3 720 000,00 zł | 4 157 000,01 zł | 112%
DORZECZE MLECZKI | 5 400 000,00 zł | 2 840 000,00 zł | 2 901 502,28 zł | 102%
REGION SANU I TRZEBOŚNICY | 6 300 000,00 zł | 3 910 000,00 zł | 3 950 010,49 zł | 101%
NASZE BIESZCZADY | 4 500 000,00 zł | 2 445 000,00 zł | 2 433 052,14 zł | 100%

## Slide 9
Chart: 
| ZIELONE BIESZCZADY | PARTNERSTWO 5 GMIN | ZIEMIA PRZEMYSKA | LIWOCZ | ZIEMIA ŁAŃCUCKA | KRAINA NAFTY | POGÓRZE PRZEMYSKO DYNOWSKIE | ZIEMIA BRZEZOWSKA | CZARNORZECKO - STRZYŻOWSKA | TRYGON | DORZECZE MLECZKI | REGION SANU I TRZEBOŚNICY | NASZE BIESZCZADY
Kolumna1 | 2.67 | 2.38 | 2.16 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.02 | 1.01 | 1

## Slide 10
SPEŁNIENIE WARUNKÓW § 8 ust. 1 pkt. 2)
Nazwa LGD | Ogólna wysokość budżetu na operacje w ramach 19.2 PROW 2014-2020 | Planowany w LSR budżet na lata 2016-2018 na operacje w ramach 19.2 | Aktualna na dzień 31.12.2018 r. kwota pomocy przyznanej w ramach zawartych umów na operacje w ramach 19.2 | % wykonania budżetu do 31.12.2018 r.
Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚC | 7 600 000,00 zł | 1 893 750,00 zł | 1 762 221,37 zł | 93%
SIEDLISKO | 5 400 000,00 zł | 4 329 000,00 zł | 3 852 040,16 zł | 89%
PARTNERSTWO DLA Z. NIŻAŃSKIEJ | 7 600 000,00 zł | 1 870 000,00 zł | 1 592 449,00 zł | 85%
DORZECZE WISŁOKA | 4 496 079,92 zł | 3 106 039,95 zł | 2 643 296,54 zł | 85%
LASOWIACKA | 10 450 000,00 zł | 8 675 000,00 zł | 7 256 547,46 zł | 84%
PROWENT | 11 400 000,00 zł | 7 720 500,00 zł | 6 270 892,88 zł | 81%
C.K. PODKARPACIE | 4 500 000,00 zł | 1 598 000,00 zł | 1 289 113,40 zł | 81%
DOLINA STRUGU | 4 500 000,00 zł | 3 369 000,00 zł | 2 645 508,59 zł | 79%
NOWA GALICJA | 7 600 000,00 zł | 5 700 000,00 zł | 4 279 473,76 zł | 75%
KRAINA SANU | 5 400 000,00 zł | 2 800 000,00 zł | 2 019 405,14 zł | 72%
EUROGALICJA | 9 500 000,00 zł | 4 793 000,00 zł | 3 170 116,39 zł | 66%
ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | 6 650 000,00 zł | 6 650 000,00 zł | 4 387 263,00 zł | 66%
LASOVIA | 5 400 000,00 zł | 3 410 000,00 zł | 2 205 603,51 zł | 65%

## Slide 11
Chart: 
| Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚC | SIEDLISKO | PARTNERSTWO DLA Z. NIŻAŃSKIEJ | DORZECZE WISŁOKA | LASOWIACKA | PROWENT | C.K. PODKARPACIE | DOLINA STRUGU | NOWA GALICJA | KRAINA SANU | EUROGALICJA | ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | LASOVIA
Kolumna1 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.65

## Slide 12
SPEŁNIENIE WARUNKÓW § 8 ust. 1 pkt.2 lit. a)
Nazwa LGD | Wysokość budżetu w ramach 19.2 PROW 14-20 przeznaczonego na utworzenie / utrzymanie miejsc pracy | Aktualna na dzień 31.12.2018 r. kwota pomocy przeznaczona w 19.2 PROW 14-20 na utworzenie /utrzymanie miejsc pracy | % przeznaczony na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR
KRAINA NAFTY | 4 500 000,00 zł | 4 299 327,00 zł | 96%
POGÓRZE PRZEMYSKO DYNOWSKIE | 2 700 000,00 zł | 2 441 234,00 zł | 90%
LIWOCZ | 3 150 000,00 zł | 2 835 055,00 zł | 90%
LASOWIACKA | 5 225 000,00 zł | 4 308 148,00 zł | 82%
ZIELONE BIESZCZADY | 3 150 000,00 zł | 2 535 622,00 zł | 80%
ZIEMIA BRZOZOWSKA | 3 800 000,00 zł | 2 853 783,00 zł | 75%
TRYGON | 2 700 000,00 zł | 2 000 000,00 zł | 74%
REGION SANU I TRZEBOŚNICY | 3 150 000,00 zł | 2 235 749,00 zł | 71%
ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | 3 325 000,00 zł | 2 323 539,00 zł | 70%
NASZE BIESZCZADY | 2 250 000,00 zł | 1 429 990,00 zł | 64%
SIEDLISKO | 2 700 000,00 zł | 1 600 000,00 zł | 59%
ZIEMIA ŁAŃCUCKA | 3 150 000,00 zł | 1 736 735,88 zł | 55%
ZIEMIA PRZEMYSKA | 3 325 000,00 zł | 1 746 131,00 zł | 53%
DOLINA STRUGU | 2 250 000,00 zł | 1 092 168,00 zł | 49%
PROWENT | 5 700 000,00 zł | 2 570 943,00 zł | 45%
CZARNORZECKO - STRZYZOWSKA | 3 600 000,00 zł | 1 553 227,00 zł | 43%
PARTNERSTWO 5 GMIN | 5 500 000,00 zł | 2 100 827,00 zł | 38%
KRAINA SANU | 2 700 000,00 zł | 989 062,00 zł | 37%
DORZECZE WISŁOKA | 2 248 039,96 zł | 796 074,00 zł | 35%
LASOVIA | 2 700 000,00 zł | 954 200,00 zł | 35%
NOWA GALICJA | 3 800 000,00 zł | 1 216 300,00 zł | 32%
DORZECZE MLECZKI | 2 700 000,00 zł | 600 000,00 zł | 22%
C.K. PODKARPACIE | 2 250 000,00 zł | 500 000,00 zł | 22%

## Slide 13
3. Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:
Zmiany w § 8 Umowy Ramowej dot. rozliczenia pierwszego kamienia - BONUS
osiągnie poziom co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji w ramach RPO, dodatkowo zrealizuje w ramach LSR w co najmniej 85% wskaźniki ujęte w Ramach Wykonania Osi ……………..2, przewidziane do osiągnięcia do końca 2018 roku,
wykorzysta co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach PROW, dodatkowo wykorzysta 40% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR,
kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego funduszu może zostać podwyższona maksymalnie o kwotę stanowiącą 60% kwoty środków, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, o ile dostępne są środki finansowe w ramach danego programu – proporcjonalnie do potrzeb zgłoszonych przez LGD
realizuje zobowiązania określone w niniejszej umowie,

## Slide 14
l.p. | Nazwa LGD | § 8 ust. 3. Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD: |  |  |  |  |  |  |  |  | CZY LGD SPEŁNIA WSZYSTKIE WARUNKI
 |  | 1) osiągnie poziom co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018 | 2) wykorzysta co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018 |  |  |  | 2) (…), a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach PROW, dodatkowo wykorzysta 40% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie /utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR |  |  |  | 
 |  |  | Planowany w LSR budżet na lata 2016-2018 na operacje w ramach 19.2 | Aktualna na dzień 31.12.2018 r. kwota pomocy przyznanej w ramach zawartych umów na operacje w ramach 19.2 | % REALIZACJI | Czy LGD spełnia warunek | Wysokość budżetu w ramach 19.2 PROW 2014-2020 przeznaczonego na utworzenie /utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR | Aktualna na dzień 31.12.2018 r. kwota pomocy przeznaczona w 19.2 PROW 2014-2020 na utworzenie /utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR | % przeznaczony na utworzenie /utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR | Czy LGD spełnia warunek | 
1. | LIWOCZ | TAK | 2 842 000,00 zł | 5 686 617,76 zł | 200% | TAK | 3 150 000,00 zł | 2 835 055,00 zł | 90,00% | TAK | TAK
2. | KRAINA NAFTY | TAK | 5 100 000,00 zł | 7 159 507,86 zł | 140% | TAK | 4 500 000,00 zł | 4 299 327,00 zł | 95,54% | TAK | TAK
3. | LASOWIACKA LGD | TAK | 8 675 000,00 zł | 7 256 547,46 zł | 84% | TAK | 5 225 000,00 zł | 4 308 148,00 zł | 82,45% | TAK | TAK
4. | POGÓRZE PRZEMYSKO DYNOWSKIE | TAK | 3 318 000,00 zł | 4 201 090,68 zł | 127% | TAK | 2 700 000,00 zł | 2 441 234,00 zł | 90,42% | TAK | TAK
5. | ZIELONE BIESZCZADY | TAK | 1 300 000,00 zł | 3 472 377,58 zł | 267% | TAK | 3 150 000,00 zł | 2 535 622,00 zł | 80,50% | TAK | TAK
6. | ZIEMIA PRZEMYSKA | TAK | 1 860 000,00 zł | 4 017 384,76 zł | 216% | TAK | 3 325 000,00 zł | 1 746 131,00 zł | 52,52% | TAK | TAK
7. | NASZE BIESZCZADY | TAK | 2 445 000,00 zł | 2 433 052,14 zł | 100% | TAK | 2 250 000,00 zł | 1 429 990,00 zł | 63,56% | TAK | TAK
LGD które spełniły warunki aby otrzymać BONUS

## Slide 15
I WARUNEK - wykorzysta co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018
II WARUNEK - dodatkowo wykorzysta 40% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR
Chart: 
| LIWOCZ | KRAINA NAFTY | LASOWIACKA LGD | POGÓRZE PRZEMYSKO DYNOWSKIE | ZIELONE BIESZCZADY | ZIEMIA PRZEMYSKA | NASZE BIESZCZADY
2. REALIZACJA BUDŻETU - MIEJSCA PRACY | 0.9 | 0.9554 | 0.8245 | 0.9042 | 0.805 | 0.5252 | 0.6356
1. REALIZACJA BUDŻETU | 2 | 1.4 | 0.84 | 1.27 | 2.67 | 2.16 | 1

## Slide 16
1. Jeżeli do 31 grudnia 2021 roku LGD:
Zmiany w § 8 Umowy Ramowej dot. rozliczenia drugiego kamienia
obniżeniu o 30% ulega kwota niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego funduszu
nie osiągnie co najmniej 75% poziomu każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w LSR w latach 2016-2021, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji w ramach RPO, nie osiągnie ponadto w ramach LSR 85% wartości wskaźników produktu ujętych w Ramach Wykonania Osi ………………2, przewidzianej do osiągnięcia do końca 2023 roku lub,
nie wykorzysta co najmniej 70% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2021, a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach:,
PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 50% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR
PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 50% środków finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw w ramach LSR

## Slide 18
DZIĘKUJĘ
ZA
UWAGĘ